## 2024-1 кв.
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2024 год за I квартал
I квартал
№ п./п | Мероприятия | Ед. измерения | Всего утверждено |  | Фактическое |  | Место расположение (район) | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| Всего : |  |  | 6336224.7347 | 0 | 0
1 | Замена устаревшего оборудования и ЛЭП, в том числе: |  |  | 246872.874 | 0 | 0
1.1 | Ремонт ТП, РП, КТП | шт. | 57 | 37380.5 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | ремонтная программа с мая по сентябрь | сентябрь
1.2 | Замена АКБ №1,2 ПС "Кирова" | компл. | 2 | 12446.725 |  |  | Сарыаркинский | конкурсные процедуры на портале гоз.закуп | сентябрь
1.3 | Замена выпрямительного устройства на ПС "Восточная", "ПНФ", "Промзона", "Городская" | компл. | 7 | 95784.071 |  |  | Алматинский, Байконурский, Сарыаркинский | конкурсные процедуры на портале гоз.закуп | сентябрь
1.4 | Замена прислонных шкафов | шт. | 10 | 3284.871 |  |  | Алматинский | договор заключен | сентябрь
1.5 | Замена изоляторов на ВЛ-220 кВ "ЦГПП-Батыс" | шт. | 1800 | 35379.361 |  |  | Акмолинская обл. | корректировка | сентябрь
1.6 | Замена терминалов защит | шт. | 100 | 62597.346 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
2 | Релейная защита, в том числе: |  |  | 407594.7581 | 0 | 0
2.1 | Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через ДГР на ПС "Коктем" | шт | 1 | 407594.7581 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 687402.893
3.1 | Капитальный ремонт (СМР) «Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО «Астана-РЭК» с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)»в количестве 2933 ПУ в 95 ТП (ранее внедренный в 2016 г.) | ПУ | 300 | 25896.544 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
3.2 | Установка АСКУЭ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ) | ПУ | 10000 | 661506.349 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
4 | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 4937057.7495
4.1 | Демонтаж и новое строительство КТП | шт. | 1 | 21291.804 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.2 | Замена оборудования в ТП | шт. | 13 | 339669.965 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.3 | Замена КЛ-10 кВ | км | 5.21 | 681911.79 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.4 | Замена КЛ-0,4 кВ | км | 5.65 | 95962.18 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 24.73 | 82318.3 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | ремонтная программа с мая по сентябрь | декабрь
4.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 25.55 | 105945.1 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | ремонтная программа с мая по сентябрь | декабрь
4.7 | Внедрение телемеханики РП/ТП-10/0,4 | шт. | 15 | 60649.2854 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.8 | Установка УШР-80/10 в сетях 220-110 кВ на ПС "Шыгыс" | шт. | 1 | 1591880.1732 |  |  | Акмолинская обл. | корректировка | декабрь
4.9 | Противоаварийная автоматика энергоузла г.Нур-Султан | работа | 1 | 606234 |  |  | Акмолинская обл. | корректировка | декабрь
4.10 | Замена КЛ-0,4 кВ (1,2,3 проект) | СМР (км) | 11.78 | 230435.202 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен | декабрь
|  | ТН | 1 | 7466.101 |  |  |  | договор заключен
|  | АН | 1 | 2580.874 |  |  |  | договор заключен
4.11 | Замена КЛ-10 кВ (49 линий) | СМР (км) | 4.23 | 794193.826 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен | декабрь
|  | ТН | 1 | 18901.813 |  |  |  | конкурсные процедуры на портале гоз.закуп
|  | АН | 1 | 6512.389 |  |  |  | конкурсные процедуры на портале гоз.закуп
4.12 | Замена КЛ-10 кВ (49 линий) | СМР (км) | 4.13 | 282078.437 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен | декабрь
|  | ТН | 1 | 6713.467 |  |  |  | конкурсные процедуры на портале гоз.закуп
|  | АН | 1 | 2313.043 |  |  |  | утвержден в плане государственных закупок.
5 | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 57296.46
5.1 | Проектирование замены оборудования в ТП | усл. | 1 | 8939.94 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.2 | Проектирование демонтажа и нового строительства ТП | усл. | 1 | 2175.41 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.3 | Проектирование капитального ремонта проекта "Установка приборов учета АСКУЭ на границе балансовой принадлежности между АО "Астана-РЭК" и МЖФ" в количестве 1590 ПУ в 245 ТП (ранее внедренный в 2017г.) | усл. | 1 | 3025.55 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.4 | Проектирование капитального ремонта проекта «Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО «Астана-РЭК» с модернизацией воздушных вводов на СИП" в количестве 1852 ПУ в 111 ТП (ранее внедренный в 2017г.) | усл. | 1 | 1540.78 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.5 | Проектирование "Установка АСКУЭ МЖФ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ)" | усл. | 1 | 41614.78 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь